## Feuil1
Projet inter-promo
Groupe n°2 | Lun. 2 | Mar. 3 | Mer. 4 | Jeu. 5 | Ven. 6 | Sam. 7 | Dim. 8 | Lun. 9 | Mar. 10 | Mer. 11 | Jeu. 12 | Ven. 13
Application Client | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Validation des pré-requis
Faire le design de l'application (espace compte ..etc)
Codage de la barre de recherche et de la page de recherche
Saisie d'un objet à jeter
Système de "likes"
Intégration du travail des autres groupes
Rédaction du rapport
Échéances majeures
Premier jour | Installation et vérification du travail préparatoire
Initialisation du projet Explication des concepts fondamentaux : GitHub
Au cours de la première semaine | Création des interfaces des différentes pages Implémentation de l'application avec des données factices
Fin de la première semaine | Première version de l'application sur toutes sortes de mobile
Rédaction partielle du rapport
Au cours de la deuxième semaine | Intégration du travail des autres groupes (web Services..) Ajout de fonctionnalités : système de likes, historique
Fin de la deuxième semaine | Vérification du respect des contraintes observées par le groupe "Collecte"
Rédaction du rapport (dans sa version finale)
Notes diverses
Tous les matins | Pull de la branche master de GitHub pour avoir une application à jour Briefing de 10 à 15 minutes pour définir ce qui doit être fait et répartir les tâches
Tous les soirs | Push sur la branche master ou une autre branche pour ne pas perdre notre travail Prendre 15 à 20 minutes pour faire le bilan de la journée Parler du travail qui sera a réaliser le lendemain