## Feuil1
Projet inter-promo
Groupe n°2 | Lun. 2 | Mar. 3 | Mer. 4 | Jeu. 5 | Ven. 6 | Sam. 7 | Dim. 8 | Lun. 9 | Mar. 10 | Mer. 11 | Jeu. 12 | Ven. 13
Application Client | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Validation des pré-requis
Faire le design de l'application (espace compte ..etc)
Codage de la barre de recherche et de la page de recherche
Saisie d'un objet à jeter
Systéme de notifications
Intégration du travail des autres groupes
Rédaction du rapport
Échéances majeures
Premier jour | Installation et vérification du travail préparatoire
Initialisation du projet
Au cours de la première semaine | Implémentation de l'apllication avec des données factices
Fin de la première semaine | Première version de l'application sur toutes sortes de mobile
Rédaction partielle du rapport
Au cours de la deuxième semaine | Intégration du travail des autres groupes (web Services..)
Fin de la deuxième semaine | Vérification du respect des contraintes observées par le groupe "Collecte"
Rédaction du rapport (dans sa version finale)
Notes diverses
Tous les matins | Briefing de 10 à 15 minutes pour définir ce qui doit être fait et répartir les tâches
Tous les soirs | Prendre 15 à 20 minutes pour faire le bilan de la journée ; déposer le code sur GitHub